**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН**

**НИКОЛО-АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ**

**(шестой созыв)**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30. 07.2018 № 8

с. Николо-Александровка

Об утверждении алгоритмаконкурса на должность главы

Николо – Александровского сельсовета Октябрьского района Амурской области

 В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и частью 4 статьи 26 Устава Николо-Александровского сельсовета, сельский Совет народных депутатов

**п о с т а н о в л я е т:**

 1. Утвердить алгоритмконкурса на должность главы Николо – Александровского сельсовета Октябрьского района Амурской области (прилагается)

Председатель сельского Совета народных

депутатов Николо-Александровского

сельсовета А.П. Тесля

**Алгоритм конкурса на должность главы Николо – Александровского сельсовета Октябрьского района Амурской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия** | **сроки исполнения** | **Примечание** |
| 1. | 1. Принятие Николо – Александровским сельским Советом народных депутатов постановления «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Николо – Александровского сельсовета»2. Принятие Николо- Александровским сельским Советом народных депутатов постановления «О назначении половины членов конкурсной комиссии для проведения конкурса» | 30.07.2018 | п. 5.1 Порядка - решение об объявлении конкурса принимается не позднее, чем **за 45 календарных дней** до истечения срока полномочий главы сельсоветаСостав комиссии формируется в количестве 6, половина комиссии назначается Николо – Александровским сельским Советом народных депутатов, другая половина главой Октябрьского района  |
| 2 | Направление председателем Николо – Александровского сельского Совета народных депутатов главе Октябрьского района предложения о назначении половины членов конкурсной комиссии. | 30.07.2018 | п. 4.1 Порядка - председатель Николо – Александровского сельского Совета народных депутатов в целях формирования комиссии, направляет главе Октябрьского района предложение о назначении половины членов комиссии. |
| 3. | Публикация постановления о проведения конкурса, информации о проведении конкурса | 10.08.2018 | Газета «Наша жизнь» (выходит еженедельно по пятницам) |
| 4. | Организационное заседание комиссии | 10.08.2018 | Избрание председателя, заместителя председателя, секретаря |
| 5. | Приём документов от граждан для участия в конкурсе | 10.08.-24.08.2018 | п. 5.6. Порядка - срок подачи заявлений на участие в конкурсе и представления необходимых документов составляет 15 календарных дней с момента публикации объявления о его проведении |
| 6. | Проверка документов участников конкурса, предоставленных в комиссию | 27.08.-02.09.2018 | п.5.8-проверка документов продолжительностью до 15 дней |
| 7. | Первый этап - заседание комиссии по рассмотрению документов участников конкурса | 05.09. 2018 | п. 5.8 - решение комиссии о допуске либо отказе в допуске ко второму этапу конкурса доводится до сведения кандидата **не позднее трех рабочих дней** с момента принятия решения |
| 8. | Второй этап – собеседование с кандидатами, направление решения конкурсной комиссии в Николо – Александровский сельский Совет народных депутатов | 07.09.2018 | п. 5.9 Порядка - решение конкурсной комиссии направляется **в течение трех рабочих дней** со дня его принятия. |
| 9. | Заседание Николо – Александровского сельского Совета народных депутатов, принятие постановления «Об избрании главы Николо – Александровского сельсовета» | 12.09.2018 | п. 6.3.Порядка - рассмотрение кандидатов, представленных комиссией в Николо – Александровский сельский Совет народных депутатов для избрания на должность главы Николо -Александровского сельсовета, избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленной численности депутатов |
| 10. | Обнародование постановления Николо – Александровского сельского Совета народных депутатов об избрании главы Николо – Александровского сельсовета | 13.09.2018 | Сайт администрации Николо-Александровского сельсовета, информационные стенды |
| 11. | Вступление в должность вновь избранного главы Николо - Александровского сельсовета | 17.09.2018 | 17.09.2018 – истекает срок полномочий действующего главы |