

**АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛО-АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 19.03.2020 № 25

с. Николо-Александровка

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении плана мероприятий по противопожарной безопасности на территории Николо-Александровского сельсовета  |  |

В соответствии с Федеральными законами от 21. 12. 1994 № 69- ФЗ «О пожарной безопасности» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Николо-Александровского сельсовета

**п о с т а н о в л я ю:**

 1. Утвердить План мероприятий по противопожарной безопасности на территории Николо-Александровского сельсовета (приложение № 1)

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Николо- Александровского сельсовета Г.Т. Панарина

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к постановлению главы администрации Николо-Александровского сельсовета от 19.03.2020 № 25 |

ПЛАН

мероприятий по противопожарной безопасности на территории Николо-Александровского сельсовета на весенний и осенний пожароопасный период 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение информационной работы среди населения: - организовать собрания граждан по вопросу требований пожарной безопасности, необходимости своевременной очистки придомовых территорий от сухой травы и сгораемого мусора, об опасности разведения костров на территории поселения, ознакомить с перечнем обязательных для домовладельцев частного сектора первичных средств пожаротушения, провести проверку наличия первичных средств пожаротушения | До начало пожароопасного периода | Глава Николо-Александровского сельсовета |
| 2 | Провести подворовые обходы с целью ознакомления граждан с Правилами пожарной безопасности под роспись с вручением памяток и листовок | 1 и 3 квартал | Глава Николо-Александровского сельсовета |
| 3 | Организация сходов и собраний с гражданами по обсуждению вопросов соблюдения Правил противопожарной безопасности, в том числе с временно проживающими на территории Николо-Александровского сельсовета | Не менее 2 раз в год | Глава Николо-Александровского сельсовета |
| 4 | Обновить уголки пожарной безопасности и сигналы оповещения( рында) в населенных пунктах на территории Николо-Александровского сельсовета | 2 квартал | Глава Николо-Александровского сельсовета |
| 5 | Проведение источников наружного противопожарного водоснабжения в надлежащее состояние: 1. Обновление указателей | Апрель, май | Глава Николо-Александровского сельсовета |
| 6 | Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения в летний и зимний период (обкашивание от травы, чистка подъездных путей от снега) | Летний и зимний периоды года | Глава Николо-Александровского сельсовета |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Проведение мероприятий по недопущению пала сухой травы | Апрель, сентябрь | Глава Николо-Александровского сельсовета |
| 8 | Провести очистку территории Николо-Александровского сельсовета от сухой травы , сгораемого мусора и других горючих материалов | Апрель, сентябрь | Руководители предприятий, учреждений всех форм собственности, работники администрации население поселения |
| 9 | Проводить рейды по профилактике пожаров на территории Николо-Александровского сельсовета  | Апрель, сентябрь | Глава Николо-Александровского сельсовета |
| 10 | Уделить особое внимание неблагополучным и многодетным семьям, а также одиноко проживающим пенсионерам с целью дополнительного инструктажа по мерам противопожарной безопасности | Постоянно  | Глава Николо-Александровского сельсовета, комиссия по делам несовершеннолетним |
| 11 | Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности, организация патрулирования территории (при необходимости) | Апрель, май, сентябрь,октябрь | Глава Николо-Александровского сельсовета |
| 12 | Проведение опашки населенных пунктов | Август, сентябрь | Глава Николо-Александровского сельсовета |